## Sheet1
Task Name | Start | End | Duration (days)
Gather Resources | 2022-06-13 | 2022-06-18 | 5
Design | 2022-06-18 | 2022-07-15 | 27
Coding | 2022-06-18 | 2022-07-15 | 27
Testing | 2022-07-15 | 2022-07-27 | 12
Implementation | 2022-07-27 | 2022-08-01 | 5